## シート1
矢印：実際の進行具合
青色：予定
| タスク | 進捗 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日
| 前準備、企画 | 100% | bar: 11日 to 12日
| 要件定義書 | 100%
| 外部設計 | 100% | bar: 14日 to 19日
| 内部設計 | 0%
| コーディング | 0% | bar: 20日 to 27日
| テスト | 0%
| 発表準備 | 0% | bar: 25日 to 28日
| 予備日(些細な修正等) | 0%